## Información de la Plantilla
0.1. Información del Documento
Nombre del Proyecto | Documentacion Organizacional
Nombre del Cliente | DX - Dextra Technologies
0.2. Historia
Versión | Fecha | Descripción | Autor
0.1 | 2014-03-10 | Primer draft a partir de la versión actualmente utilizada en proyectos de precio fijo | rperaza
0.2 | 2014-03-13 | Se actualizó el tab de Riesgos para poner la columna de Escalar y se actualizó el mensaje de las celdas de la columna de Calificación | rperaza
0.3 | 20-Ago-14 | Se actualizo Project Track para realizar calculos automaticos | jadiaz
1 | 18-Ago-15 | Se actualizó la plantilla de lista de riesgos | jadiaz
1.1 | 2015-09-21 | Alinear reporte de monitoreo con reporte de avance. | mgalindo
1.2 | 2015-11-30 | Se actualiza la sección de Project Track, para cambiar los colores de las celdas que se deben modificar. | mgalindo
2 | 2015-12-01 | Aprobación de documento | Leo Palacios
0.3. Contactos
Nombre | Puesto | E-Mail | Número de teléfono
Leo Palacios | Delivery Manager Devices | lpalacios@dextratech.com | (81) 8220-2010
Leonardo Leiva | Delivery Manager Devices Web | lleiva@dextratech.com | (81) 80738302 ext 8300
Antonio Díaz | Responsable de Proceso de PMC | jadiaz@dextratech.com | (81) 8220-2031
0.4. Aprobación del documento
Nombre | Puesto | Fecha | Versión
Leo Palacios | Delivery Manager Devices | 18-Ago-15 | 1
Leonardo Leiva | Delivery Manager Devices Web | 18-Ago-15 | 1
Leo Palacios | Líder de Metodología Dextra | 2015-12-01 | 2

## Información General
1. Información del Proyecto
Nombre del Proyecto | Ed Tech Reporting & Tools Aguascalientes
Nombre del Cliente (empresa) | Texas Instruments
Esfuerzo Inicial (horas Hombre) | NA
Duración Inicial (Días) | NA
Precio por Hora (USD) | NA
Precio Total (USD) | NA
2. Contactos
Equipo Dextra
Nombre | Rol | E-Mail | Teléfono
Christian Lepe | Project Manager | c.anasagasti@ti.com | 214-567-0459 | PM
| Technical Lead |  |  | TechL
Daniel Luevano | Specialist | daniel.alonso@ti.com |  | T-SP
Mariano Fidalgo | Specialist | mariano.fidalgo@ti.com |  | R-SP
Ivan Rodriguez | Developer Jr | ivan.rodriguez@ti.com |  | Dev JR
Jonathan Balderrama López | Delivery Manager | jbalderramal@dextratech.com | +12145674775
Equipo Cliente
Nombre | Rol | E-Mail | Teléfono
Carlos Diaz de Leon | Project Manager | diazdeleon@ti.com | 214-567-6130
3. Historia del Documento
Versión | Fecha | Descripción | Autor
1 | 2016-04-14 | Se modifico la plantilla para corregir inconsistencias | Antonio Muñiz
2 | 2017-01-11 | Actualizando información sprint 34, introducción de formula para llenado automático para sprints de 3 semanas | Christian Lepe
3 | 2017-01-18 | Añadiendo SLA y formateo condicional | Christian Lepe
Note on E29: Usar usuario de correo, por ejemplo: cmartinez

## Guía de llenado
1. Introducción
1.1. Propósito
El propósito de este documento es capturar la información de:
(1) La planeación y monitoreo del proyecto durante su operación diaria.
(2) La lista de riesgos generados durante la operación diaria del proyecto.
(3) Los compromisos y acciones que se generan durante la operación diaria del proyecto.
(4) La bitácora de los cambios generados durante la operación diaria del proyecto.
En caso de no ser utilizadas las pestañas de Support Track y Test & I Track, podrán ser eliminadas.
1.2. Instrucciones
a) La plantilla debera almacenarce con la siguiente nomenclatura: nombreProyecto_reporteMonitoreo y se almacenara en la carpeta PROJECT_MANAGEMENT/MONITORING
b) Los roles en Dextra son los siguientes:
| PM | Project Manager
| TechL | Líder Técnico
| SE | Ingeniero de Software
| TE | Ingeniero de Pruebas
| TestL | Líder de Pruebas
| Integrator | Integrador
| Auditor | Auditor
| PCM | Administrador de la configuración del proyecto
| GD | Diseñador Gráfico
| Analyst | Analista
PROJECT TRACK
2. En la pestaña de project Track se deberán modificar/actualizar los campos que tienen fondo blanco. Los campos con fondo gris contienen fórmulas, las cuales solamente es necesario copiarlas en las siguientes columnas, dependiendo de la duración del proyecto.
|  | Acrónimo o Término |  |  | Descripción
|  | Start |  |  | En este campo se deberá indicar la fecha del inicio de semana (lunes)
|  | Milestones |  |  | Se llenará en caso de que en la semana se tenga el milestone, y se registrará con el nombre del milestone y el día en que finaliza. Ej. Elaboración (27), donde el 27 es el día del mes.
|  | Budget At Completion |  |  | Es el presupuesto original del proyecto en horas. Deberá coincidir con las horas establecidas en el Gantt del proyecto y la estimación del proyecto. Este valor será el mismo a lo largo de las columnas, a menos, que se registre un control de cambios que afecte este valor.
|  | Planned Value |  |  | Es el costo estimado a lo largo del proyecto. Se obitene de la sumatoria del esfuerzo planeado por recurso más el acumulado de la semana anterior.
|  | Actual Cost |  |  | Es el costo acumulado a la fecha. Se obtiene de la sumatoria del esfuerzo real por recurso, más el acumulado de la semana anterior.
|  | Earned Value |  |  | Valor del trabajo conseguido en el período de evaluación. Se calcula por medio del porcentaje real de avance, multiplicandolo por el Budget At Completition
|  | KLOC |  |  | Miles de líneas de código
|  | Verification Valid Defects |  |  | Cantidad de defectos válidos encontrados en la etapa de Verificación
|  | Verification Invalid Defects |  |  | Cantidad de defectos inválidos encontrados en la etapa de Verificación
|  | Validation Valid Defects |  |  | Cantidad de defectos válidos encontrados en la etapa de Validación
|  | SPI (Schedule Performance Index) |  |  | Porcentaje de avance respecto del plan previsto.
|  | SV (Schedule Variance) |  |  | Medida histórica para indicar el porcentaje de avance respecto del plan previsto.
|  | CPI (Cost Performance Index) |  |  | Índice del rendimiento de cada unidad monetaria invertida en el proyecto.
|  | CV (Cost Variance) |  |  | Medida para indicar la desviación de los costes respecto del presupuesto previsto.
|  | Defect Density |  |  | Densidad de defectos. Sumatoria de defectos validos en etapa de verificación y validación, entre líneas de código
|  | Invalid Defect Ratio |  |  | Cantidad de defectos inválidos encontrados en la etapa de Verificación, entre la sumatoría de los defectos validos e inválidos encontrados en la etapa de verificación.
|  | Defect Escape Ratio |  |  | Cantidad de defectos válidos encontrados en la etapa de Validación, entre la sumatoría de los defectos validos encontrados en la etapa de verificación y validación.
|  | #Open Bugs |  |  | Número de bugs abiertos
|  | Test Cases #Passed/ #Total |  |  | Porcentaje de casos de prueba que fueron aprobados.
|  | Audit Defects #Open / #Total |  |  | Porcentaje de no conformidades de auditoría abiertos.
|  | Code Style: #Open |  |  | Cantidad de hallazgos en análisis de código.
|  | Static Analysis (CLANG, LINT, PMD):#Open |  |  | Hallazgos abiertos en análisis estático de código, esta métrica puede ser obtenida de: http://catapulta.hid.dextratech.com/jenkins/
|  | Acrónimo | Fórmula |  | Interpretación
|  | CV | EV - AC |  | NEGATIVO: Costes por encima de lo previsto
POSITIVO: Costes por debajo de lo previsto
|  | CPI | EV / AC |  | <1: Costes por encima de lo previsto
>1: Costes por debajo de lo previsto
|  | SV | EV - PV |  | NEGATIVO: Tiempo invertido por encima de lo previsto
POSITIVO: Tiempo invertido por debajo de lo previsto
|  | SPI | EV / PV |  | <1 : Tiempo invertido por encima de lo previsto
>1: Tiempo invertido por debajo de lo previsto
RIESGOS
3. Para información del seguimiento de riesgos, consultar la pestaña EstrategiaOrganizacionalRiesgo
Nota: es importante llenar todos los campos del registro. Aquellos campos que están con fondo blanco, son los que se deberán copiar en el reporte de avance.
ACCIONES Y COMPROMISOS
4. Definiciones y Acrónimos para Plan de Acciones y Compromisos
En esta sección se describen términos y acrónimos importantes utilizados en el documento.
|  | Acrónimo o Término |  |  | Descripción
|  | Compromisos |  |  | Obligación contraída durante las juntas. Dicho de una solución o de una respuesta que se dan por obligación o necesidad.
|  | Acciones |  |  | Efecto de realizar las actividades derivadas de un compromiso a través de una o más tareas
|  | Estado |  |  | Campo con la información sobre el estado actual del compromiso Este campo refleja el estado del compromiso al momento de la última actualización de el plan de acciones y compromisos y los valores posibles son: ABIERTO : El compromiso se mantiene presente y requiere seguimiento. CERRADO : El compromiso ha dejado de estar vigente por el momento y no requiere seguimiento. CANCELADO: El compromiso no es necesario.
3.1. Valores
Valor por prioridad
|  | 1 |  |  | Baja (Efecto notorio, pero sin afectar entregables)
|  | 2 |  |  | Media (Efecto notorio, que impacta uno o más entregables)
|  | 3 |  |  | Alta (Efecto significativo. Afectaran alcance, agenda o costo).
Nota: es importante llenar todos los campos del registro. Aquellos campos que están en blanco, son los que se deberán copiar en el reporte de avance.
BITACORA DE CAMBIOS
5. Definiciones y Acrónimos para Control de Cambios
En esta sección se describen términos y acrónimos importantes utilizados en el documento. Para mayor información ver el Proceso de Definición y Adminsitración de Requerimientos.
|  | Acrónimo o Término |  |  | Descripción
|  | CC# |  |  | Es el id del control de cambio formal
|  | Tipo de Cambio |  |  | Actualmente se contemplan los siguientes tipos: INTERNO : Cambios que provienen de alguno de los integrantes del equipo. EXTERNO : Cambios que provienen del cliente.
|  | Estado de un Cambio |  |  | Campo con la información sobre el estado actual del cambio al momento de la última actualización de la Bitácora de Cambios y los valores posibles son: REGISTRADO : Es usado cuando se encuentra un cambio, pero aun no se ha visto el impacto. ANALIZADO : Es usado cuando se analiza la solicitud de cambio para determinar si es un nuevo requerimiento, un cambio a un requerimiento, un error en el sistema, etc. APROBADO : Es usado cuando el cliente apruebe la implementación del cambio. IMPLEMENTADO : Es usado cuando el cambio es implementado. CERRADO : Es usado cuando el cliente rechaza la implementación del cambio.
|  | Clasificación de un Cambio |  |  | Campo con la información sobre la clasificación del cambio al momento de la última actualización de la Bitácora de Cambios y los valores posibles son: NUEVO : Si es nueva funcionalidad. CAMBIO : Si se va a modifica funcionalidad que ya existe. ERROR : Si despues del analisis se dedujo que era un error de funcionalidad y no un cambio. OTRO : En caso de que el cambi no tenga que ver con la funcionalidad del sistea. Ejemplo: Algun cambio de un recurso.
|  | Referencia de Requerimiento o bug |  |  | El campo (Ref de Req/bug) se utiliza para describir el (los) requerimiento(s) o bug(s) asociados a un cambio. Ejemplo de Requerimientos: RF1, RF2, etc. Ejemplo para Bugs: BUG# 1, BUG#2, etc.
|  | Documentos a Actualizar |  |  | Este campo se utiliza para describir los artefactos que deben actualizar debido al cambio. Ejemplo: Documento de Vision, el diseño, casos de uso, casos de prueba, código, plan de desarrollo, gantt de proyecto, gantt de verificación y validación, etc.
Para mayor detalle ver procedimiento para administrar cambios de requerimientos en el proceso de Definición y Administración de Requerimientos.
|  | Paso 1: |  | Detectar un cambio a requerimiento. Se detecta una área de mejora o un malfuncionamiento del sistema
|  | Paso 2: |  | Realizar el registro de la solicitud. Se registra en la bitácora de cambios con el estatus “REGISTRADO” y se describe el tipo de cambio “INTERNO o EXTERNO”
|  | Paso 3: |  | Analizar la solicitud para determinar la clasificación de la solicitud. Se analiza la solicitud de cambio para determinar si es un nuevo requerimiento, un cambio a un requerimiento, un error en el sistema, etc. Se actualiza la bitácora de cambios con el estatus: “ANALIZADO” y su clasificación: “NUEVO / CAMBIO, ERROR, OTRO”.
|  | Paso 4: |  | Asignación de la solicitud en caso de error del sistema Si después del análisis se detecta que en lugar de cambio es un error en el sistema, se debe: 1. Registrar un error en Mantis para darle seguimiento a la solicitud de cambio. 2. Actualizar los campos que apliquen (id de requerimientos, documentos a actualizar, etc.) de la bitácora de cambios.
|  | Paso 5: |  | Asignación de la solicitud en caso de nuevo requerimiento o cambio al requerimiento para su análisis de impacto. Si después del análisis se detecta que la solicitud es realmente un cambio sobre uno o varios requerimientos, se debe asignar un recurso para el análisis de impacto y estimación.
|  | Paso 6: |  | Elaboración de análisis de impacto y comunicación. Generar el documento del control de cambios utilizando la plantilla de control de cambios (en caso de aplicar) o documentando en la bitácora de control de cambios del proyecto, la estimación y fechas del cambio . Esto deberá incluir las actividades que se deben realizar para la implementación del cambio, y también que recursos deben implementarse o que recursos se afectan. Una vez concluido el análisis este se comunica a los stakeholders relevantes (e.g. Alta Dirección).
|  | Paso 7: |  | Negociar el impacto con el cliente. Se negocia el impacto del cambio con el cliente, para definir si se realizará la implementación o no. En caso de que se apruebe, se actualiza el estatus a “APROBACION” en la bitácora de cambios, de lo contrario, se “CIERRA” la solicitud y se explica el por qué en el campo comentarios.
|  | Paso 8: |  | Asignación de la solicitud en caso de ser un “requerimiento nuevo o un cambio” para su implementación. En caso de que la solicitud haya sido aprobada, el Líder de Proyecto asigna un recurso para analizar e implementar la solución de solicitud.
|  | Paso 9: |  | Identificación y actualización de la documentación involucrada en la solicitud de cambio. Identificar todos los documentos que deberán ser actualizados debido al cambio (documento de visión, casos de uso, diseño, casos de pruebas, etc.) y registrarlos en la bitácora de cambios. Actualizar los documentos identificados, para que puedan ser utilizados en la codificación.
|  | Paso 10: |  | Implementar la solicitud. Codificar el cambio o error derivado de la solicitud. Y se registra el estatus “IMPLEMENTADO” de acuerdo avance y entrega de los cambios.
|  | Paso 11: |  | Validar que la documentación involucrada en la solicitud de cambio haya sido actualizada. Consultar la bitácora de cambios y asegurarse que los documentos indicados en la columna Documentos a Actualizar estén actualizados para mantener la consistencia entre los productos y requerimientos (Ejemplo: Documento de visión, manual de usuario, Doc. De diseño, etc.).
|  | Paso 12: |  | Actualizar la matriz de rastreo hasta su cierre de la solicitud. Actualizar la matriz con los nuevos requerimientos.
RETROSPECTIVA
5. Retrospectiva
En esta sección se listan los puntos importantes de las sesiones de retrospectiva.
5.1 Por cada milestone es importante establecer la fecha en que finaliza.
5.2 Para cada milestone se deberá indicar lo siguiente:
-¿Qué se debe comenzar a realizar como equipo para mejorar?
-¿Qué se debe dejar de hacer o cambiar de acuerdo a lo sucedido a lo largo del proyecto?
-¿Qué se está haciendo bien y se deberá seguir realizando durante el proyecto?
-Se deberá analizar si se está cumpliendo el objetivo que establecio el cliente y Dextra para el proyecto.

## Support Track (hidden)
Project: Ed Tech Reporting & Tools Aguascalientes | [7 empty] | *** Esta pestaña es utilizada para proyectos de soporte o mantenimiento
Week |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Start |  | 2010-01-04 | 2010-01-11 | 2010-01-18 | 2010-01-25 | 2010-02-01 | 2010-02-08 | 2010-02-15 | 2010-02-22 | 2010-03-01 | 2010-03-08 | 2010-03-15 | 2010-03-22 | 2010-03-29
Actual Effort (Week) |  | 2010-01-04: 304; 2010-01-11: 170.5
Actual Effort (Aggregated) |  | 304 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 474.5
Additional Effort and Cause
Received Items (Qty)
In progress Items (Qty)
On Hold Items (Qty)
Completed / Solved Items (Qty)
Approved Items (Qty)
Aggregated Items |  | 2010-01-04: 0; 2010-01-11: 0; 2010-01-18: 0; 2010-01-25: 0; 2010-02-01: 0; 2010-02-08: 0; 2010-02-15: 0
Effort by Resource (man hours) | TOTAL | 2010-01-04 | 2010-01-11 | 2010-01-18 | 2010-01-25 | 2010-02-01 | 2010-02-08 | 2010-02-15 | 2010-02-22 | 2010-03-01 | 2010-03-08 | 2010-03-15 | 2010-03-22 | 2010-03-29
SE 1 / PM (name / role) | 52.5 | 2010-01-04: 34; 2010-01-11: 18.5
SE 2 / TL (name) | 60 | 2010-01-04: 40; 2010-01-11: 20
SE 3 / SE Sr (name) | 42 | 2010-01-04: 30; 2010-01-11: 12
SE 4 / SE Sr (name) | 40 | 2010-01-04: 40; 2010-01-11: 0
SE 5 / SE (name) | 60 | 2010-01-04: 40; 2010-01-11: 20
TE 1 / SE (name) | 60 | 2010-01-04: 40; 2010-01-11: 20
TE 2 / TE Sr (name) | 80 | 2010-01-04: 40; 2010-01-11: 40
TE 3 / TE (name) | 80 | 2010-01-04: 40; 2010-01-11: 40
Total current effort | 474.5 | 304 | 170.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Organizational Tasks | TOTAL | 2010-01-04: Resource; 2010-01-11: Duration (d); 2010-01-18: Work (hrs); 2010-01-25: Start; 2010-02-01: Finish; 2010-02-08: Notes
Vacation
Holidays
Sick Leave
UML Training
Processes Training
Framework Training
Items List: ID |  | 2010-01-04: Status; 2010-01-11: Severity; 2010-01-18: Owner; 2010-01-25: Arrived (dd-mmm); 2010-02-01: Started (dd-mmm); 2010-02-08: Completed (dd-mmm); 2010-02-15: Approved (dd-mmm)
Download Date |  | 2010-01-04: Version; 2010-01-11: Release; 2010-01-18: Hardware; 2010-01-25: Owner; 2010-02-01: Effort
Note on A7: Describe additional hours and main causes
Note on C38: In progress On Hold Completed Approved
Note on D38: Minor Major Critical Show stoper
Note on C64: i.e. 3.1, 3.2, 5.0, MPX

## Test & I Track (hidden)
Project: Ed Tech Reporting & Tools Aguascalientes | [7 empty] | *** Esta pestaña se utiliza para proyectos referentes a solución de errores.
Week |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Start |  | 2008-01-28 | 2008-02-04 | 2008-02-11 | 2008-02-18 | 2008-02-25 | 2008-03-03 | 2008-03-10 | 2008-03-17 | 2008-03-24 | 2008-03-31 | 2008-04-07 | 2008-04-14 | 2008-04-21
Actual Effort (Week) |  | 2008-01-28: 304; 2008-02-04: 170.5
Actual Effort (Aggregated) |  | 304 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 474.5
Additional Effort and Cause
Release Name 1
Quality Metrics
Open Bugs
Duplicated Bugs
Closed Bugs
Coverage - Test Cases Metrics
Planned
Executed
Passed
Failed
Excluded
Not Available
Blocked
Question
Cycle Time
Testing Duration (days)
Inegration Duration (days)
Notes
Release Name 2
Quality Metrics
Open Bugs
Duplicated Bugs
Closed Bugs
Coverage - Test Cases Metrics
Planned
Executed
Passed
Failed
Excluded
Not Available
Blocked
Question
Cycle Time
Testing Duration (days)
Inegration Duration (days)
Notes
Release Name 3
Quality Metrics
Open Bugs
Duplicated Bugs
Closed Bugs
Coverage - Test Cases Metrics
Planned
Executed
Passed
Failed
Excluded
Not Available
Blocked
Question
Cycle Time
Testing Duration (days)
Inegration Duration (days)
Notes
Effort by Resource (man hours) | TOTAL | 2008-01-28 | 2008-02-04 | 2008-02-11 | 2008-02-18 | 2008-02-25 | 2008-03-03 | 2008-03-10 | 2008-03-17 | 2008-03-24 | 2008-03-31 | 2008-04-07 | 2008-04-14 | 2008-04-21
SE 1 / PM (name / role) | 52.5 | 2008-01-28: 34; 2008-02-04: 18.5
SE 2 / TL (name) | 60 | 2008-01-28: 40; 2008-02-04: 20
SE 3 / SE Sr (name) | 42 | 2008-01-28: 30; 2008-02-04: 12
SE 4 / SE Sr (name) | 40 | 2008-01-28: 40; 2008-02-04: 0
SE 5 / SE (name) | 60 | 2008-01-28: 40; 2008-02-04: 20
TE 1 / SE (name) | 60 | 2008-01-28: 40; 2008-02-04: 20
TE 2 / TE Sr (name) | 80 | 2008-01-28: 40; 2008-02-04: 40
TE 3 / TE (name) | 80 | 2008-01-28: 40; 2008-02-04: 40
Total current effort | 474.5 | 304 | 170.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Organizational Tasks | TOTAL | 2008-01-28: Resource; 2008-02-04: Duration (d); 2008-02-11: Work (hrs); 2008-02-18: Start; 2008-02-25: Finish; 2008-03-03: Notes
Vacation
Holidays
Sick Leave
UML Training
Processes Training
Framework Training
Download Date |  | 2008-01-28: Version; 2008-02-04: Release; 2008-02-11: Hardware; 2008-02-18: Owner; 2008-02-25: Effort
Note on A7: Describe additional hours and main causes
Note on C92: i.e. 3.1, 3.2, 5.0, MPX

## Project Track
Project: Ed Tech Reporting & Tools Aguascalientes | [8 empty] | *** Esta pestaña se utiliza para proyectos de desarrollo
Nota: Los campos en gris son calculados por medio de fórmulas. Los campos con fondo blanco tienen que ser actualizados manualmente.
Week |  | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34
Start |  | 2017-02-22 | 2017-03-01 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-22 | 2017-03-29 | 2017-04-05 | 2017-04-12 | 2017-04-19 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 2017-05-17
Milestones |  | 2017-03-15: Elaboration (27); 2017-04-12: Construction(25); 2017-05-10: Verification(21)
Budget At Completion |  | 2017-02-22: 108; 2017-03-01: 79; 2017-03-08: 92
Planned Value |  | 2017-02-22: 70; 2017-03-01: 46; 2017-03-08: 81
Actual Cost |  | 2017-02-22: 83; 2017-03-01: 40; 2017-03-08: 78
Earned Value |  | 2017-02-22: 88.56; 2017-03-01: 37.13; 2017-03-08: 68.08
KLOC |  | 2017-02-22: 0
Verification Valid Defects |  | 2017-02-22: 0
Verification Invalid Defects |  | 2017-02-22: 0
Validation Valid Defects |  | 2017-02-22: 0
SPI (Schedule Performance Index) |  | 2017-02-22: 1.2651; 2017-03-01: 0.80717; 2017-03-08: 0.84049
SV (Schedule Variance) |  | 2017-02-22: 18.56; 2017-03-01: -8.87; 2017-03-08: -12.92
CPI (Cost Performance Index) |  | 2017-02-22: 1.067; 2017-03-01: 0.92825; 2017-03-08: 0.87282
CV (Cost Variance) |  | 2017-02-22: 5.56; 2017-03-01: -2.87; 2017-03-08: -9.92
Defect Density
Invalid Defect Ratio
Defect Escape Ratio
#Open Bugs
Test Cases #Passed/ #Total
Audit Defects #Open / #Total
Code Style: #Open
Static Analysis (CLANG, LINT, PMD):#Open
SW-SLA-1 (Weekly) |  | 2017-02-22: 116.7%; 2017-03-01: 116.7%; 2017-03-08: 116.7%
SW-SLA-2 (Weekly) | bar: 2017-02-22 to 2017-03-08
SW-SLA-3 (Weekly) | bar: 2017-02-22 to 2017-03-08
SW-SLA-4 (Weekly) | bar: 2017-02-22 to 2017-03-08
SW-SLA-5 (Monthly) | bar: 2017-03-01 to 2017-03-08
SW-SLA-6 (Weekly) | bar: 2017-02-22 to 2017-03-08
GEN-SLA-1 (Weekly) | bar: 2017-02-22 to 2017-03-08
GEN-SLA-2 (Monthly) |  | 2017-03-01: 80%; 2017-04-05: 100%
GEN-SLA-3 (Monthly) |  | 2017-03-01: 64.93%; 2017-04-05: 64.93%
%Planed |  | 2017-02-22: 64.81%; 2017-03-01: 58.23%; 2017-03-08: 88.04%
%EV |  | 2017-02-22: 82%; 2017-03-01: 47%; 2017-03-08: 74%
Current Effort by Resource (man hours) | TOTAL | 2017-02-22 | 2017-03-01 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-22 | 2017-03-29 | 2017-04-05 | 2017-04-12 | 2017-04-19 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM Christian Lepe | 4 | 2017-02-22: 1; 2017-03-01: 1; 2017-03-08: 2
TechL * | 0
T-SP Daniel Luevano | 99 | 2017-02-22: 36; 2017-03-01: 22; 2017-03-08: 41
R-SP Mariano Fidalgo | 69 | 2017-02-22: 36; 2017-03-01: 14; 2017-03-08: 19
Dev JR Ivan Rodriguez | 29 | 2017-02-22: 10; 2017-03-01: 3; 2017-03-08: 16
TE 2 (nombre) | 0
TestL (nombre)
Auditor (nombre)
Integrator (nombre)
PCM(nombre)
GD (nombre)
Analista (nombre) | 0
Total current effort | 201 | 83 | 40 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual Effort (Week) |  | 83 | 40 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planned Effort by Resource (man hours) | TOTAL | 2017-02-22 | 2017-03-01 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-22 | 2017-03-29 | 2017-04-05 | 2017-04-12 | 2017-04-19 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM Christian Lepe | 4 | 2017-02-22: 1; 2017-03-01: 1; 2017-03-08: 2
TechL * | 0
T-SP Daniel Luevano | 78 | 2017-02-22: 30; 2017-03-01: 18; 2017-03-08: 30
R-SP Mariano Fidalgo | 84 | 2017-02-22: 30; 2017-03-01: 24; 2017-03-08: 30
Dev JR Ivan Rodriguez | 31 | 2017-02-22: 9; 2017-03-01: 3; 2017-03-08: 19
TE 2 (nombre) | 0
TestL (nombre)
Auditor (nombre)
Integrator (nombre)
PCM(nombre)
GD (nombre)
Analista (nombre)
Total effort in week | 197 | 70 | 46 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planned Effort (Week) |  | 70 | 46 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A8: Información del Gantt
Note on A41: jadiaz: Actualiza el tiempo real invertido en el proyecto
Note on A42: Se deberán identificar todos los roles participantes en el proyecto (Ej. Auditor, administrador de la configuración, etc). Una persona puede tomar más de un rol, y se tendría que repetir su nombre para cada rol.
Note on A55: Esfuerzo real de la tabla Current Effort
Note on A57: Se inserta el uso de recursos deacuerdo al gantt
Note on A58: Se deberán identificar todos los roles participantes en el proyecto (Ej. Auditor, administrador de la configuración, etc). Una persona puede tomar más de un rol, y se tendría que repetir su nombre para cada rol.
Note on A71: Llenar la tabla de esfuerzo planeado

## Retrospectiva
Retrospectiva: Ed Tech Reporting & Tools Aguascalientes
Retrospective - W7 | Instrucciones
Tareas bloqueadas por esperar licensias de un 3rd party Mejorar estimación | Para cada milestone describir lo siguiente: ¿Qué debemos como equipo empezar a hacer? (Start) ¿Qué debemos como equipo dejar de hacer? (Stop) ¿Qué debemos como equipo seguir haciendo? (keep) ¿Alcanzamos el objetivo del cliente?
Retrospective - W8
Cambio en scope por Melissa Se añadieron tareas no planeadas Mejorar estimación | ¿Qué debemos como equipo empezar a hacer? (Start)
Retrospective - W9 | ¿Qué debemos como equipo dejar de hacer? (Stop)
Migracion de Jama y Sharepoint 13 o 17? - Esperar el update Melissa is not happy with site outage and response in DRP, possible escalation Meeting and planning took over planned work | ¿Qué debemos como equipo seguir haciendo? (keep)
¿Alcanzamos el objetivo del cliente?

## EstrategiaOrganizacionalRiesgo
1. Introducción
1.1. Propósito
El propósito de este documento es capturar la información de:
(1) La lista de riesgos generados durante la operación diaria del proyecto.
1.2. Instrucciones
a) La plantilla debera almacenarse con las siguiente nomenclatura: nombreProyecto_reporteMonitoreo y se almacenara en la carpeta PROJECT_MANAGEMENT/MONITORING
b) Para describir los nombre de los responsables o dueños de tareas es necesario usar la cuenta de correo al momento de describir a la persona, ejemplo: amorales, ctapia, etc.
RIESGOS
2. Definiciones y Acrónimos para Lista de Riesgos
En esta sección se describen términos y acrónimos importantes utilizados en el documento.
| Acrónimo o Término |  | Descripción
| Sistema de Misión Critica |  | Se considera una aplicación de misión crítica, aquellas en donde el costo de la indisponibilidad puede exceder rápidamente el costo de la aplicación y la infraestructura. Esto no solamente en cuestión monetaria; también se considera por ejemplo en cuestiones relacionadas con la seguridad y resguardo de la vida o integridad física de personas. También se considera de misión crítica, cuando el riesgo se presenta afecta la operación del negocio y/o para su "revenue generation"
| Tipo de Riesgo |  | Clasificación mediante la cual se clasifica el riesgo de acuerdo a un grupo de categorías consideradas relevantes. Actualmente se contemplan los siguientes tipos: INTERNO : Riesgos aplicables al entorno de Dextra EXTERNO : Riesgos aplicables al entorno externo al proyecto (e.g. Cliente, usuario, etc.)
| Estado de un Riesgo |  | Campo con la información sobre el estado actual del riesgo. Este campo refleja el estado del Riesgo al momento de la última actualización de la lista de Riesgos y los valores posibles son: ABIERTO : El Riesgo se mantiene presente y requiere seguimiento. CERRADO : El Riesgo ha dejado de estar presente por el momento en el proyecto y no requiere seguimiento. CANCELADO: El Riesgo no es o era aplicable al proyecto.
2.1. Valores
Valor por probabilidad para cada riesgo
| 1 |  | Baja (0% - 25% de probabilidad)
| 2 |  | Media (26% - 75% de probabilidad)
| 3 |  | Alta (76% - 100% de probabilidad)
Valor por severidad para cada riesgo
| 1 |  | Baja (Efecto notorio, pero sin afectar entregables)
| 2 |  | Media (Efecto notorio, que impacta uno o más entregables)
| 3 |  | Alta (Efecto significativo. Las soluciones afectarán alcance, agenda o costo).
2.3. Calificaciones
Calificación: Efecto combinado de probabilidad y severidad
Severidad
| Probabilidad |  |  | 1. Baja | 2. Media | 3. Alta
|  | 1. Baja |  | C | C | A
|  | 2. Media |  | C | B | A
|  | 3. Alta |  | B | A | A
2.4. Estrategia
| Estrategias |  | Definición
| Aceptar |  | Si no se puede evitar, mitigar o transferir, el riesgo será aceptado, conociendo las consecuencias de que el riesgo ocurra.
| Evitar |  | Tomar acciones para prevenir que el riesgo suceda.
| Mitigar |  | Tomar acciones para que el riesgo cause el menor impacto en el proyecto en caso de que suceda.
| Transferir |  | Delegar el riesgo a otra entidad que lo acepte por ti.
2.5. Acciones Recomendadas
Valor por severidad para cada riesgo
| Calificación |  | Acciones
| A (ALTA) |  | Se deben establecer acciones de mitigación para reducir la probabilidad y severidad a ser identificadas e implementadas tan pronto como el proyecto comience. Así mismo, se deben establecer acciones de contingencia, para en caso de que se materialice este riesgo, se tenga un respuesta pronta.
| B (MEDIA) |  | Acciones de mitigación para reducir la probabilidad y severidad a ser identificadas y acciones apropiadas implementadas durante la ejecución del proyecto.
| C (BAJA) |  | Acciones de mitigación para reducir la probabilidad y severidad a ser identificadas y costeadas para tomar acción posible, si el presupuesto lo permite
Note on C25: La consecuencia queda reflejada por la severidad que se le aplique a cada riesgo.

## Lista de Riesgos
Severidad
| Lista de Riesgos: Ed Tech Reporting & Tools Aguascalientes | [18 empty] | PROBABILIDAD | SEVERIDAD | CALIFICACION | ESTADO | TIPO |  | ID | BAJA | MEDIA | ALTA
| Nota: es importante llenar todos los campos del registro. | [18 empty] | BAJA | BAJA | A | ABIERTO | INTERNO | ALTA | 5 | B | A | A
ID | PRIORIDAD | RIESGOS | ACCION DE MITIGACION | ACCIONES DE CONTINGENCIA | RESPONSABLE | ESTATUS | FECHA DETECTADO <dd-mes-yyyy> | FECHA REQUERIDA DE RESOLUCIÓN <dd-mes-yyyy> | FECHA COMPROMISO <dd-mes-yyyy> | FECHA CUMPLIMIENTO <dd-mes-yyyy> | Estrategia | PROBABILIDAD | SEVERIDAD | CALIFICACION | ESCALAR | QUIEN LO DETECTO | TIPO DE RIESGO | FECHA ULTIMNO SEGUIMIENTO dd-Mes-aa | ¿Se materializó? | MEDIA | MEDIA | B | CERRADO | EXTERNO | BAJA | 3 | C | C | A
0 | <Prioridad> | <Descripción del Riesgo> | [17 empty] | ALTA | ALTA | C | CANCELADO |  | MEDIA | 4 | C | B | A
1 | Alta | Site outage | Implementar soluciones que permitan asegurar la operación | Establecer plan de acción de riesgos | Jhonatan B. | Abierto | 08/032017 | 2017-03-31 | TBD | TBD | Mitigar | MEDIA | A | A | No | AL | EXTERNO | 2017-03-17 | No
2 | Media | Selección de versión para sharepoint | Definir la mas probable para que Mariano se certifique antes de la migración | Consultar con Melissa para obtener una decisión final | Jhonatan B. | ABIERTO | 2017-03-08 | 2017-04-30 | TBD | TBD | Evitar | ALTA | ALTA | A | Si | AL | INTERNO | 2017-03-17 | No
3 | Media | Posible transición de Iván a Desktop | Buscar reemplazo | Asegurar reemplazo y reentrenar elemento | Jhonatan B. | Abierto | 2017-03-14 | 2017-03-31 | TBD | TBD | Mitigar | MEDIA | MEDIA | B | No | AL | INTERNO | 2017-03-17 | No
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Note on B4: Jose Antonio Diaz Elizondo: <Alta,Media,Baja>
Note on C4: Jose Antonio Diaz Elizondo: <Descripción del Riesgo>
Note on D4: Jose Antonio Diaz Elizondo: <Acciones para mitigar el riesgo>
Note on E4: Jose Antonio Diaz Elizondo: <Acciones a realizar después que pasa el riesgo>
Note on F4: Jose Antonio Diaz Elizondo: <Nombre del Responsable>
Note on G4: Abierto, Cerrado, Cancelado. Para mayor información ver pestaña EstrategiaOrganizacionalRiesgo
Note on L4: Aceptar, Mitigar, Evitar, Transferir Para mayor información ver pestaña EstrategiaOrganizacionalRiesgo
Note on O4: Para mayor información ver pestaña EstrategiaOrganizacionalRiesgo
Note on P4: Criterio y persona a quién escalar
Note on R4: Para mayor información ver pestaña EstrategiaOrganizacionalRiesgo

## Plan de Acciones y Compromisos
Plan de Acciones y Compromisos: < Nombre Descriptivo del Proyecto> | [13 empty] | PRIORIDAD | ESTADO | TIPO
| Nota: es importante llenar todos los campos del registro. | [12 empty] | BAJA | ABIERTO | INTERNO
ID | PRIORIDAD | ACCIONES Y COMPROMISOS | RESPONSABLE | ESTATUS | FECHA DETECTADO <dd-mes-yyyy> | FECHA REQUERIDA DE RESOLUCIÓN <dd-mes-yyyy> | FECHA COMPROMISO <dd-mes-yyyy> | FECHA CUMPLIMIENTO <dd-mes-yyyy> | OBSERVACIONES | REPORTADO POR | TIPO DE ACCION | ORIGEN | FECHA ULTIMO SEGUIMIENTO dd-Mes-aa | MEDIA | CERRADO | EXTERNO
1 | MEDIA | Checar posibilidades de srv de R&T | Christian L. | ABIERTO | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | TBD | Pudiera requerirse equipo nuevo | AL | INTERNO | Consula con el equipo | 2017-03-16 | ALTA | CANCELADO | DEPENDENCIA
2 | BAJA | Explorar posibilidades d QA en R&T | Christian L. | ABIERTO | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | TBD | Dependencia con QA o un recurso de installers | AL | INTERNO | Consula con el equipo | 2017-03-16
3 | ALTA | Explorar intercambio de bench | Jonathan B. | ABIERTO | 2017-03-16 | 2017-04-01 | TBD | TBD | Explorar opciones para minimizar impacto | AL | INTERNO | Atrition | 2017-03-16
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on B4: Jose Antonio Diaz Elizondo: <Alta, Media,Baja>
Note on C4: Jose Antonio Diaz Elizondo: <Descripcion de accion o compromiso>
Note on D4: Jose Antonio Diaz Elizondo: Nombre del Responsable
Note on E4: Jose Antonio Diaz Elizondo: <abierto, cerrado, cancelado>
Note on L4: INTERNO: Compromisos o Probelmas aplicables al entorno de Dextra EXTERNO: Compromisos o Problemas aplicables al entorno externo al proyecto (e.g. Cliente, usuario, etc.)
Note on M4: COMPROMISO CON: CLIENTE / EQUIPO DE TRABAJO / DESVIACION / ACCION DE MITIGACION / PROBLEMAS / DEPENDENCIAS

## Bitácora de Cambios
Bitácora de Cambios: Ed Tech Reporting & Tools Aguascalientes | [14 empty] | CALIFICACION | ESTADO | TIPO | CONTROL DE CAMBIO
[15 empty] | NUEVO | REGISTRADO | INTERNO | SI
CC# | FECHA DE REGISTRO dd-Mes-aa | DESCRIPCION DE LA SOLICITUD | ESTADO | TIPO DE CAMBIO | SOLICITANTE | CLASIFICACIÓN | COMENTARIOS | CC FORMAL | REF DE REQ/BUG | DOCUMENTOS A ACTUALIZAR | RESPONSABLE | ESFUERZO (Hrs.) | Precio (USD) | FECHA COMPROMISO dd-Mes-aa | CAMBIO | ANALIZADO | EXTERNO | NO | Fecha Real Solucion dd-Mes-aa
1 | [14 empty] | ERROR | APROBADO
2 | [14 empty] | OTRO | IMPLEMENTADO
3 | [15 empty] | CERRADO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on D4: - Registrado: Es usado cuando se encuentra un cambio, pero aun no se ha visto el impacto. - Analizado: Es usado cuando se analiza la solicitud de cambio para determinar si es un nuevo requerimiento, un cambio a un requerimiento, un error en el sistema, etc. - Aprobado: Es usado cuando el cliente apruebe la implementación del cambio. - Implementado: Es usado cuando el cambio es implementado. - Cerrado: Es usado cuando el cliente rechaza la implementación del cambio.
Note on E4: - INTERNO: Cambios que provienen de alguno de los integrantes del equipo. - EXTERNO: Cambios que provienen del cliente.
Note on G4: - Nuevo: Si es nueva funcionalidad - Cambio: Si se va a modifica funcionalidad que ya existe. - Error: Si despues del analisis se dedujo que era un error de funcionalidad y no un cambio - Otro: En caso de que el cambi no tenga que ver con la funcionalidad del sistea. Ejemplo: Algun cambio de un recurso.
Note on I4: - Si: Si la solicitud de cambio implica y/o necesita un control de cambio formal - No: Si la solicitud de cambio NO tiene o NO necesita un documento formal.
Note on J4: (Utilizar solamente si aplica): Se utiliza para describir el (los) requerimiento(s) o bug(s) asociados a este cambio. Ejemplo de Requerimientos: RF1, RF2, etc. Ejemplo para Bugs: BUG# 1, BUG#2, etc.
Note on K4: Se utiliza para describir los artefactos que deben actualizar debido al cambio. Ejemplo: Documento de Vision, el diseño, casos de uso, casos de prueba, código, plan de desarrollo, gantt´s.
Note on L4: Persona o grupo responsable de la implementacion del cambio.
Note on O4: Fecha en que el cambio debe estar implementado.